## 🏠 TỔNG QUAN
🏗️ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRUNG HẢI
Tài liệu tra cứu nhanh · Quy trình · Định mức · Chứng từ · Cảnh báo tự động
📋 DANH MỤC CHI PHÍ |  | 📊 BẢNG TỔNG HỢP | 📝 NHẬP CHI PHÍ | 🔍 TRA CỨU NHANH
→ Sheet DANH MỤC Danh sách loại CP Chứng từ yêu cầu Định mức & Deadline |  | → Sheet TỔNG HỢP CP Toàn bộ chi phí DA Theo dõi tình trạng Cảnh báo tự động | → Sheet NHẬP CP Nhập CP phát sinh Form nhập liệu nhanh Lưu chứng từ | → Sheet TRA CỨU Tìm theo loại CP Xem chứng từ cần Quy trình thực hiện
💰 ĐỊNH MỨC |  | ⏰ NHẮC NHỞ | 📁 BIỂU MẪU | 👥 PHÂN NHÓM NS
→ Sheet ĐỊNH MỨC Mức chi công tác Lưu trú theo nhóm Xe & Phúc lợi |  | → Sheet NHẮC NHỞ Deadline hàng tháng Công việc định kỳ Mức độ ưu tiên | → Sheet BIỂU MẪU Mã biểu mẫu Hướng dẫn sử dụng Người lập/lưu | → Sheet PHÂN NHÓM Nhóm A/B/C Chức danh áp dụng Mức hưởng
⚡ QUY TẮC QUAN TRỌNG CẦN NHỚ
🔴 BẮT BUỘC | Hóa đơn GTGT từ 20 triệu → BẮT BUỘC thanh toán chuyển khoản
🔴 BẮT BUỘC | Tạm ứng chưa hoàn → KHÔNG được tạm ứng lần sau
🟡 QUAN TRỌNG | Sau 5 ngày công tác về phải hoàn thiện chứng từ hoàn ứng
🟡 QUAN TRỌNG | Trong 15 ngày sau kết thúc hoạt động phải thanh toán tạm ứng
🟢 LƯU Ý | Chi phí ≥ 2 khoản/đề nghị → cần kèm Bảng kê chứng từ (BM04/BM06)
🟢 LƯU Ý | Mua sắm > 20 triệu → cần ≥ 3 báo giá từ 3 NCC khác nhau
🟢 LƯU Ý | Gom hồ sơ, scan up lên trên nhóm hay gửi hồ sơ vào các thứ 2,3,5

## 📋 DANH MỤC CP
📋 DANH MỤC CHI PHÍ – CHỨNG TỪ YÊU CẦU – ĐỊNH MỨC – DEADLINE
STT | NHÓM CHI PHÍ | LOẠI CHI PHÍ | CHỨNG TỪ BẮT BUỘC | CHỨNG TỪ BỔ SUNG | ĐỊNH MỨC / GHI CHÚ | THẨM QUYỀN DUYỆT | THỜI GIAN XỬ LÝ | DEADLINE HỒ SƠ | BIỂU MẪU
I.1 | NHÂN SỰ | Lương & Phụ cấp | Bảng lương đã duyệt; BCC; Bảng mềm tiền lương toàn CT | Giấy ĐNTT lương; Bảng kỷ luật (nếu có) | Tạm ứng tối đa 70% lương; BHXH trích theo luật | P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | Ngày 10-20 hàng tháng | Ngày 05 gửi bảng lương KT | BM05.QT06.01
I.2 | NHÂN SỰ | Thưởng & Phúc lợi | Quyết định khen thưởng của BGĐ; Danh sách CBNV nhận thưởng | Giấy ĐNTT (BM05.QT06.01) | Theo QĐ TGĐ/Chủ tịch HĐQT; Thưởng TN: công ty có lãi | P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | Trước ngày khen thưởng | Trước ngày khen thưởng | BM05.QT06.01
I.3 | NHÂN SỰ | BHXH, BHYT, BHTN | Danh sách khoản phải nộp; Chi tiết đóng BHXH/BHYT/BHTN (mẫu C12-TS) | — | Trích theo tỷ lệ pháp luật quy định | P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | Trước ngày 10 hàng tháng | Trước ngày 10 hàng tháng | C12-TS
I.4 | NHÂN SỰ | Đồng phục & BHLĐ | Kế hoạch cấp phát đã duyệt TGĐ; Biên bản bàn giao | Hóa đơn GTGT; Hợp đồng mua sắm | VP: 2 áo+2 quần/năm; CT: 1 áo+1 quần+BHLĐ 2 bộ/năm | Ban TC-HC → TGĐ | Theo kế hoạch năm | Đề xuất trước 1 tháng | BM05.QT06.01
II.1 | CÔNG TÁC PHÍ | Di chuyển trong nước | Kế hoạch CT được duyệt; Giấy đề nghị cử đi CT; Báo cáo KQ CT | Vé tàu/xe/máy bay hợp lệ; Hóa đơn GTGT (>200k); Giấy đi đường có dấu | Nhóm A: máy bay TM(A1)/phổ thông(A2-A4); Nhóm B: máy bay GR; Nhóm C: ô tô/tàu xe | Trưởng BP → TGĐ/PTGĐ | ≤3 ngày làm việc | 5 ngày sau khi về | BM01-BM02.QT06.01
II.2 | CÔNG TÁC PHÍ | Lưu trú trong nước | Hóa đơn phòng khách sạn/nhà nghỉ hợp lệ | Xác nhận nơi lưu trú | KV1 Nhóm A2-A4: ≤2tr đôi/≤1.2tr đơn; Nhóm B: ≤1tr đôi; Nhóm C: ≤700k đôi | Trưởng BP → TGĐ/PTGĐ | ≤3 ngày | 5 ngày sau khi về | BM05.QT06.01
II.3 | CÔNG TÁC PHÍ | Phụ cấp công tác ngắn (<15 ngày) | Báo cáo KQ CT được duyệt; Xác nhận nơi đến (dấu cơ quan/khách sạn) | Bảng chấm công | KV1: Nhóm B 200k/ngày, Nhóm C 150k/ngày; KV2: B 150k, C 120k; KV3: B 120k, C 100k | Trưởng BP → TGĐ/PTGĐ | ≤3 ngày | 5 ngày sau khi về | BM05.QT06.01
II.4 | CÔNG TÁC PHÍ | Phụ cấp công tác dài (15-90 ngày) | Kế hoạch CT đã duyệt; Báo cáo KQ CT hàng tháng | Xác nhận nơi đến công tác | KV1: Nhóm B 4tr/tháng, Nhóm C 3tr/tháng; KV2: B 3tr, C 2.4tr; KV3: B 2.4tr, C 2tr | TGĐ/PTGĐ phụ trách | ≤3 ngày | 5 ngày sau khi về | BM05.QT06.01
III.1 | TIẾP KHÁCH | Tiếp khách trong nước | Giấy Đề Xuất Tiếp Khách (GĐXTK) được duyệt; Hóa đơn GTGT; Bảng kê CT TT (BM06) | Bảng kê chi tiết món ăn (nếu HĐ ăn uống) | Phải gắn liền hiệu quả CV; Có xác nhận TP/bộ phận; Mức theo QC hiện hành | Trưởng BP → P.HCNS → BGĐ | ≤3 ngày | Trong 3 ngày sau tiếp khách | BM05+BM06.QT06.01
III.2 | TIẾP KHÁCH | Hội nghị, Hội họp, Sự kiện | Kế hoạch/dự toán được TGĐ/PTGĐ duyệt trước; Danh sách người tham dự; Biên bản hội nghị | HĐ thuê địa điểm; Hóa đơn từng khoản; Giấy mời | Định mức tùy thời điểm, địa điểm; gồm: lưu trú, vé, CP tổ chức, quà LN | Ban TC-HC → TGĐ/PTGĐ | ≤5 ngày | Trong 5 ngày sau sự kiện | BM05+BM06.QT06.01
IV.1 | VĂN PHÒNG PHẨM | VPP thông thường | Giấy ĐNTT (BM05); Bảng kê mua hàng; Hóa đơn GTGT; Phiếu YC VPP; Biên bản giao nhận | — | Theo kế hoạch tháng; Ban TC-HC tổng hợp, đặt trước ngày 28 | Ban TC-HC → TGĐ | ≤3 ngày | Ngày 28 hàng tháng | BM05.QT06.01
IV.2 | VĂN PHÒNG PHẨM | Công cụ dụng cụ (<30tr, <36 tháng) | Kế hoạch mua sắm; 3 báo giá; QĐ phê duyệt NCC; HĐ+thanh lý; HĐ GTGT; BB bàn giao; Phiếu nhập kho | Phiếu bàn giao cho bộ phận SD | ⚠️ HĐ ≥20tr → CK bắt buộc; 3 báo giá giống về chủng loại, QC, đặc tính KT | BP có nhu cầu → P.HCNS → P.TCKT | ≤3 ngày | Trong 3 ngày sau mua hàng | BM05.QT06.01
V.1 | XE VĂN PHÒNG | Nhiên liệu xăng dầu | Giấy đề nghị sử dụng xe (BM.01); Nhật trình xe (BM.02); Hóa đơn xăng dầu | Phí cầu đường (cuống vé/HĐ) | Định mức = Mức tiêu hao NL × Hệ số H; Đồng bằng <90k km: H=1.1; Vùng núi: H=1.35 | Trưởng HCNS → BGĐ | ≤3 ngày | 5 ngày đầu tháng sau quyết toán | BM.01+BM.02
V.2 | XE VĂN PHÒNG | Sửa chữa thường xuyên | BB kiểm tra thiết bị báo hỏng; Đề nghị SC được duyệt; Hóa đơn GTGT; BB nghiệm thu | 3 báo giá (SC ≥3tr); HĐ SC nếu có | Hư hỏng đột xuất: báo TC-HC → BTGĐ duyệt trước; SC ≥3tr: cần ≥2 đơn vị báo giá | P.HCNS → BTGĐ | ≤5 ngày | Trong 5 ngày sau SC | BM05.QT06.01
V.3 | XE VĂN PHÒNG | Rửa xe định kỳ | Hóa đơn/biên lai rửa xe; Giấy ĐNTT hoặc hóa đơn dịch vụ | — | Xe TGĐ/PTGĐ/CTHĐQT: ≤700k/xe/tháng; Xe VP: ≤600k; Xe CT: ≤400k | P.HCNS → BGĐ | ≤3 ngày | Cuối tháng | BM05.QT06.01
VI.1 | MUA SẮM TSCD | TSCD (≥30tr, >1 năm) | Kế hoạch mua sắm/dự toán; 3 báo giá; QĐ phê duyệt NCC; HĐ+TL; HĐ GTGT; BB bàn giao | Phiếu nhập kho; Phiếu bàn giao từ P.HCNS | ⚠️ HĐ ≥20tr → CK bắt buộc; 3 báo giá giống chủng loại, QC, đặc tính KT | BP → P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | ≤3 ngày | Trong 3 ngày sau mua hàng | BM05.QT06.01
VI.2 | MUA SẮM TSCD | Sửa chữa TSCD/Thiết bị VP | BB KT thiết bị báo hỏng; Đề nghị SC; 3 báo giá; Dự trù CP; Hóa đơn GTGT; BB nghiệm thu | HĐ TLHĐ thuê khoán NC; Giấy biên nhận tiền | ⚠️ HĐ ≥20tr → CK bắt buộc | BP → P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | ≤5 ngày | Trong 5 ngày sau SC | BM05.QT06.01
VII.1 | CHI PHÍ DỰ ÁN | NVL trực tiếp cho công trình | YC mua VT được duyệt; Đơn đặt hàng; HĐ mua bán; HĐ GTGT; Phiếu xuất kho bên bán; Phiếu nhập kho; CT TT qua NH | Chứng chỉ CL, xuất xứ HH; Phiếu bảo hành | Trên YC VT phải thể hiện gói thầu; Lần sau cần photo kép + xác nhận KL lũy kế | P.TCKT → P.ĐHDA → Ban DD → BGĐ | Khi phát sinh | Khi phát sinh | BM05.QT06.01
VII.2 | CHI PHÍ DỰ ÁN | Nhân công trực tiếp | HĐ LĐ hoặc HĐ giao khoán; CMT/CCCD (công chứng); Cam kết AT LĐ; Bảng chấm công; Bảng TT lương; Cam kết TN 1 nơi; BB xác nhận KL | Thủ tục thuế TNCN và BHBB | Cam kết TN 1 nơi theo Mẫu 08/CK-TNCN (TT 80/2021/TT-BTC) | P.TCKT → P.ĐHDA → Ban DD → BGĐ | Khi phát sinh | Khi phát sinh | BM05.QT06.01
VII.3 | CHI PHÍ DỰ ÁN | Máy thi công | ĐNTT (BM05); HĐ thuê máy TC/HĐ giao khoán ca máy; Sổ nhật trình máy; BB nghiệm thu; BB thanh lý; HĐ GTGT | Chứng từ khác nếu có | Định mức theo dự toán được duyệt khi ký HĐ DA | P.TCKT → P.ĐHDA → Ban DD → BGĐ | Khi phát sinh | Khi phát sinh | BM05.QT06.01
VIII.1 | ĐIỆN THOẠI & IT | Cước điện thoại/Internet | Hóa đơn dịch vụ; Giấy ĐNTT (BM05) | — | Theo hóa đơn thực tế | Ban TC-HC → TGĐ | ≤3 ngày | Trong 3 ngày sau nhận HĐ | BM05.QT06.01
VIII.2 | ĐIỆN THOẠI & IT | Máy tính (mua mới) | Đề xuất mua máy tính + TGĐ chấp thuận; Hóa đơn GTGT; Biên bản giao nhận | 3 báo giá nếu NCC chưa có HĐ | Nhóm A1: theo HĐ TT; A2-A4: ≤25tr/chiếc; B: ≤20tr; C: ≤15tr/chiếc | TGĐ → P.HCNS → P.TCKT | ≤3 ngày | Trong 3 ngày sau mua | BM05.QT06.01
IX.1 | ĐIỆN NƯỚC & VP | Tiền điện, nước | Giấy ĐNTT (BM05); Hóa đơn GTGT; Bảng kê CT TT (BM06) nếu ≥2 khoản | — | Chi theo dự chi và định mức đã được phê duyệt | P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | ≤3 ngày | Trong 3 ngày sau nhận HĐ | BM05+BM06.QT06.01
X.1 | THUÊ DỊCH VỤ | Thuê phương tiện vận chuyển | Giấy ĐNTT (BM05); 3 báo giá; HĐ+TLHĐ; Hóa đơn GTGT; Kế hoạch được duyệt | HĐ đào tạo/tư vấn gửi P.TCKT 1 bản gốc | ⚠️ HĐ ≥20tr → CK bắt buộc; Giá tuân thủ QĐ chung | Phòng ban → P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | ≤3 ngày | Trong 3 ngày sau DV | BM05+BM06.QT06.01
X.2 | THUÊ DỊCH VỤ | Thuê chuyên gia đào tạo/tư vấn | Giấy ĐNTT (BM05); HĐ+TLHĐ; Phiếu thu/biên lai; Bằng/chứng chỉ photo khi kết thúc | — | Theo thỏa thuận tại HĐ thuê chuyên gia | Phòng ban → P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | ≤3 ngày | Trong 3 ngày sau DV | BM05.QT06.01

## 📊 TỔNG HỢP CP
📊 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ ÁN – TRUNG HẢI
📊 TÓM TẮT NHANH |  | TỔNG SỐ HS |  | TỔNG ĐỀ NGHỊ |  | TỔNG THỰC CHI |  | QUÁ HẠN |  | CÒN HẠN
Ngày nhận HS | Người gửi/NCC | Dự án | Hợp đồng | Nội dung chi tiết | Nhóm chi phí | Loại chi phí | Số tiền đề nghị | Số tiền thực chi | Ngày chi thực tế | Hạn mức chi | Tình trạng HS | Ngày hoàn ứng DK | Theo dõi quá hạn | Chứng từ bổ sung | Số HĐ/Chứng từ | Mức độ ưu tiên | Phân loại quỹ | File đính kèm | Ghi chú / Cảnh báo
2026-03-20 |  | TL-MT |  | Chi phí thuê xe ô tô chở Thoa đi từ CT-ĐH xuống dự án HCM-TL-MT | Chi phí Quản lý công trường (627) | Vận chuyển quản lý (Xe sếp...) | 1000000 | 1000000 | 2026-03-20 | Theo định mức | Đã hoàn ứng (Completed) | Xong |  |  |  | P0 | Quỹ HCNS
2026-03-21 |  |  |  | Thuê phòng thanh toán đến ngày 21/03 | Chi phí Quản lý công trường (627) | Công tác phí (Đi lại, lưu trú) | 3525000 | 3525000 | 2026-03-21 | Theo định mức | Mới nhận (New): | Quá hạn 39 ngày |  |  |  | P1 | Quỹ Tiền Dầu
2026-03-21 |  |  |  | Mua xe máy 2 chiếc | Chi phí Quản lý công trường (627) | Văn phòng phẩm & Hành chính phí | 20000000 | 20000000 | 2026-03-21 | Theo định mức |  | Quá hạn 39 ngày |  |  |  | P2
2026-03-21 |  |  |  | Thanh toán tiền cơm của Trần Khắc Trung và A Kiên | Chi phí Quản lý công trường (627) | Bếp ăn & Đời sống công trường | 1680000 | 1680000 | 2026-03-21 | Theo định mức |  | Quá hạn 39 ngày |  |  |  | P3
2026-03-21 |  |  |  | Thanh toán chi phí mua 100 lít dầu | Chi phí Vật tư trực tiếp (621) | Dầu (Nhiên liệu) | 3342000 | 3342000 | 2026-03-21 | Theo định mức |  | Quá hạn 39 ngày |  |  |  |  | Quỹ Tiền Dầu
2026-03-21 |  |  |  | Thanh toán chi phí thuê xe máy của a Trung | Chi phí Quản lý công trường (627) | Lương nhân viên Ban điều hành | 840000 | 840000 | 2026-03-21 | Theo định mức |  | Quá hạn 39 ngày |  |  |  |  | Quỹ Tiền Dầu
2026-03-21 |  |  |  | Thanh toán tiền cơm của a Huệ từ ngày 20/03 đến 31/03 |  |  | 1440000 | 1440000 | 2026-03-21 | Theo định mức |  | Quá hạn 39 ngày
2026-03-22 |  |  |  | Thanh toán chi phí mua dầu 50 lít dầu |  |  | 1671000 | 1671000 | 2026-03-22 | Theo định mức |  | Quá hạn 38 ngày
2026-03-23 |  |  |  | Thanh toán chi phí mời cơm trưa P.CT |  |  | 1355040 | 1355040 | 2026-03-23 | Theo định mức |  | Quá hạn 37 ngày
2026-03-23 |  |  |  | Thanh toán chi phí làm logo Đèo Cả bằng bạt |  |  | 2520000 | 2520000 | 2026-03-23 | Theo định mức |  | Quá hạn 37 ngày
2026-03-23 |  |  |  | Thanh toán chi phí in logo Đèo Cả |  |  | 2920500 | 2920500 | 2026-03-23 | Theo định mức |  | Quá hạn 37 ngày
2026-03-24 |  |  |  | Thanh toán tiền set up phòng họp ở dự án CT-ĐH |  |  | 635000 | 635000 | 2026-03-24 | Theo định mức |  | Quá hạn 36 ngày
2026-03-24 |  |  |  | Thanh toán chi phí in decal DEO CA |  |  | 408000 | 408000 | 2026-03-24 | Theo định mức |  | Quá hạn 36 ngày
2026-03-24 |  |  |  | Thanh toán chi phí mua dầu 50 lít dầu |  |  | 1671000 | 1671000 | 2026-03-24 | Theo định mức |  | Quá hạn 36 ngày
2026-03-24 |  |  |  | Thanh toán chi phí mời cơm tối P.CT |  |  | 1330000 | 1330000 | 2026-03-24 | Theo định mức |  | Quá hạn 36 ngày
2026-03-25 |  |  |  | Thanh toán chi phí thuê phòng đến ngày 24/03 |  |  | 3015000 | 3015000 | 2026-03-25 | Theo định mức |  | Quá hạn 35 ngày
2026-03-25 |  |  |  | Chi phí chở đồ ủng và giày CT-ĐH xuống dự án |  |  | 500000 | 500000 | 2026-03-25 | Theo định mức |  | Quá hạn 35 ngày
2026-03-25 |  |  |  | Chi phí tiền grab của a Trường trắc đạc xuống dự án |  |  | 700000 | 700000 | 2026-03-25 | Theo định mức |  | Quá hạn 35 ngày
2026-03-25 |  |  |  | Chi phí làm decal logo dán lên nón BHLĐ |  |  | 624000 | 624000 | 2026-03-25 | Theo định mức |  | Quá hạn 35 ngày
2026-03-25 |  |  |  | Chi phí mua nón BHLĐ (15 cái x 45.000) |  |  | 640000 | 640000 | 2026-03-25 | Theo định mức |  | Quá hạn 35 ngày
2026-03-25 |  |  |  | Thanh toán chi phí mời cơm tối P.CT |  |  | 1575000 | 1575000 | 2026-03-25 | Theo định mức |  | Quá hạn 35 ngày
2026-03-25 |  |  |  | Thanh toán tiền xăng 51M97730 Fortuner chở sếp Tuấn về SG |  |  | 500000 | 500000 | 2026-03-25 | Theo định mức |  | Quá hạn 35 ngày
2026-03-26 |  |  |  | Chi phí ngoại giao phong bì |  |  | 6000000 | 6000000 | 2026-03-26 | Theo định mức |  | Quá hạn 34 ngày
2026-03-26 |  |  |  | Thanh toán tiền mua 50 lít dầu cấp MPD |  |  | 1894500 | 1894500 | 2026-03-26 | Theo định mức |  | Quá hạn 34 ngày
2026-03-26 |  |  |  | Thanh toán tiền mua 50 lít dầu cấp máy đào 07 làm mặt bảng bãi dầm |  |  | 1000200 | 1000200 | 2026-03-26 | Theo định mức |  | Quá hạn 34 ngày
2026-03-26 |  |  |  | Thanh toán tiền đổ xăng xe Fotuner để sếp Thạch về SG |  |  | 950000 | 950000 | 2026-03-26 | Theo định mức |  | Quá hạn 34 ngày
2026-03-27 |  |  |  | Chi phí đổ xăng xe fotuner |  |  | 500000 | 500000 | 2026-03-27 | Theo định mức |  | Quá hạn 33 ngày
2026-03-27 |  |  |  | Thanh toán tiền đổ xăng xe Fotuner để sếp Thạch về SG |  |  | 500000 | 500000 | 2026-03-27 | Theo định mức |  | Quá hạn 33 ngày
2026-03-27 |  |  |  | Thanh toán tiền mua 25 lít dầu cấp máy đào CKN hạ thép |  |  | 886000 | 886000 | 2026-03-27 | Theo định mức |  | Quá hạn 33 ngày
2026-03-27 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 200 lít MPD |  |  | 7088000 | 7088000 | 2026-03-27 | Theo định mức |  | Quá hạn 33 ngày
2026-03-27 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu cấp cho trường |  |  | 100000 | 100000 | 2026-03-27 | Theo định mức |  | Quá hạn 33 ngày
2026-03-27 |  |  |  | Thanh toán tiền cơm của Thoa từ ngày 20/03 đến 31/03 |  |  | 1440000 | 1440000 | 2026-03-27 | Theo định mức |  | Quá hạn 33 ngày
2026-03-28 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 200 lít MPD |  |  | 7088000 | 7088000 | 2026-03-28 | Theo định mức |  | Quá hạn 32 ngày
2026-03-28 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu cấp cho trường |  |  | 100000 | 100000 | 2026-03-28 | Theo định mức |  | Quá hạn 32 ngày
2026-03-28 |  |  |  | Chi phí thuê phòng từ ngày 25 đến 27/03 |  |  | 5390000 | 5390000 | 2026-03-28 | Theo định mức |  | Quá hạn 32 ngày
2026-03-29 |  |  |  | Chi phí thưởng cho đội khoan |  |  | 2000000 | 2000000 | 2026-03-29 | Theo định mức |  | Quá hạn 31 ngày
2026-03-30 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 6498000 | 6498000 | 2026-03-30 | Theo định mức |  | Quá hạn 30 ngày
2026-03-30 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 1500000 | 1500000 | 2026-03-30 | Theo định mức |  | Quá hạn 30 ngày
2026-03-30 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu |  |  | 100000 | 100000 | 2026-03-30 |  |  | Quá hạn 30 ngày
2026-03-30 |  |  |  | Thanh toán tiền mua 50 lít dầu cấp máy đào 07 làm mặt bảng bãi dầm |  |  | 1772000 | 1772000 | 2026-03-30 | Theo HĐ |  | Quá hạn 30 ngày
2026-03-30 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Trung và a Kiên, A Vũ Anh 21/03 đến 09/04 |  |  | 2420000 | 2420000 | 2026-03-30 | Theo định mức |  | Quá hạn 30 ngày
2026-03-30 |  |  |  | Chi phí tiếp PT |  |  | 1190000 | 1190000 | 2026-03-30 | Theo định mức |  | Quá hạn 30 ngày
2026-03-30 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Tân ATLĐ từ ngày 28/03 đến 31/03 |  |  | 480000 | 480000 | 2026-03-30 | Theo định mức |  | Quá hạn 30 ngày
2026-03-30 |  |  |  | Chi phí làm 3 cái bảng nội quy + phí vận chuyển |  |  | 2410000 | 2410000 | 2026-03-30 | Theo định mức |  | Quá hạn 30 ngày
2026-03-30 |  |  |  | Chi phí GRAB giao đồ BHLĐ từ Cty xuống dự án |  |  | 153000 | 153000 | 2026-03-30 | Theo định mức |  | Quá hạn 30 ngày
2026-03-31 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 200 lít MPD |  |  | 7088000 | 7088000 | 2026-03-31 | Theo định mức |  | Quá hạn 29 ngày
2026-03-31 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu cấp cho trường |  |  | 100000 | 100000 | 2026-03-31 | Theo định mức |  | Quá hạn 29 ngày
2026-03-31 |  |  |  | Thanh toán tiền mua 50 lít dầu cấp máy đào 07 làm mặt bảng bãi dầm |  |  | 1772000 | 1772000 | 2026-03-31 | Theo định mức |  | Quá hạn 29 ngày
2026-03-31 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp MPD hôm ngày 26/03 đội KCN mua hộ |  |  | 1670000 | 1670000 | 2026-03-31 | Theo thực tế |  | Quá hạn 29 ngày
2026-04-01 |  |  |  | Chi phí thuê nhân công bốc xếp máy lạnh đồ ở CT-ĐH gửi xuống dự án |  |  | 400000 | 400000 | 2026-04-01 | Theo định mức |  | Quá hạn 28 ngày
2026-04-01 |  |  |  | Chi phí thuê xe lalamove chuyển máy lạnh và đồ xuống dự án |  |  | 1200000 | 1200000 | 2026-04-01 | Theo định mức |  | Quá hạn 28 ngày
2026-04-01 |  |  |  | Chi phí thuê nhân công tháo và bốc xếp máy lạnh đồ ở CT-ĐH |  |  | 1000000 | 1000000 | 2026-04-01 | Theo định mức |  | Quá hạn 28 ngày
2026-04-02 |  |  |  | Thanh toán tiền 50 lít dầu cấp MPD |  |  | 1772000 | 1772000 | 2026-04-02 | Theo định mức |  | Quá hạn 27 ngày
2026-04-02 |  |  |  | Chi phí thuê Trắc Đạc hỗ trợ bắn tim trụ 198+197 và chỗ TN lấy mẫu KCN |  |  | 500000 | 500000 | 2026-04-02 | Theo định mức |  | Quá hạn 27 ngày
2026-04-03 |  |  |  | Chi phí cúng 16 âm lịch 2 mâm ở Miếu Bà Cố |  |  | 1000000 | 1000000 | 2026-04-03 | Theo định mức |  | Quá hạn 26 ngày
2026-04-04 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 2239000 | 2239000 | 2026-04-04 | Theo định mức |  | Quá hạn 25 ngày
2026-04-04 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 50 lít cho máy đào 09 |  |  | 2239000 | 2239000 | 2026-04-04 | Theo định mức |  | Quá hạn 25 ngày
2026-04-04 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 2200000 | 2200000 | 2026-04-04 | Theo định mức |  | Quá hạn 25 ngày
2026-04-04 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 250600 | 250600 | 2026-04-04 | Theo định mức |  | Quá hạn 25 ngày
2026-04-04 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 500000 | 500000 | 2026-04-04 | Theo định mức |  | Quá hạn 25 ngày
2026-04-04 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 1950000 | 1950000 | 2026-04-04 | Theo định mức |  | Quá hạn 25 ngày
2026-04-04 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 25 lít máy đào KCN hỗ trợ hạ thép |  |  | 1000000 | 1000000 | 2026-04-04 | Theo định mức |  | Quá hạn 25 ngày
2026-04-04 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Trung 10 ngày từ ngày 01/04 đến 10/04 |  |  | 1200000 | 1200000 | 2026-04-04 |  |  | Quá hạn 25 ngày
2026-04-05 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 175 lít MPD |  |  | 7836500 | 7836500 | 2026-04-05 |  |  | Quá hạn 24 ngày
2026-04-05 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 100 lít cho máy đào 09 và máy 07 |  |  | 4478000 | 4478000 | 2026-04-05 |  |  | Quá hạn 24 ngày
2026-04-05 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu cấp cho trường |  |  | 100000 | 100000 | 2026-04-05 |  |  | Quá hạn 24 ngày
2026-04-05 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Tân 5 ngày từ ngày 01/04 đến 10/04 |  |  | 1200000 | 1200000 | 2026-04-05 |  |  | Quá hạn 24 ngày
2026-04-05 |  |  |  | Chi phí mua 2 thùng xốp ở CT-ĐH để đựng hồ sơ |  |  | 600000 | 600000 | 2026-04-05 |  |  | Quá hạn 24 ngày
2026-04-06 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 200 lít MPD |  |  | 8956000 | 8956000 | 2026-04-06 |  |  | Quá hạn 23 ngày
2026-04-06 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu cấp cho trường |  |  | 100000 | 100000 | 2026-04-06 |  |  | Quá hạn 23 ngày
2026-04-07 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 200 lít MPD |  |  | 8956000 | 8956000 | 2026-04-07 |  |  | Quá hạn 22 ngày
2026-04-07 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu cấp cho trường |  |  | 100000 | 100000 | 2026-04-07 |  |  | Quá hạn 22 ngày
2026-04-07 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 100 lít cho máy đào 09 và máy 07 |  |  | 4478000 | 4478000 | 2026-04-07 |  |  | Quá hạn 22 ngày
2026-04-08 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 30 lít cho máy đào 09 |  |  | 1343400 | 1343400 | 2026-04-08 |  |  | Quá hạn 21 ngày
2026-04-08 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Tín 10 ngày từ ngày 29/03 đến 07/04 |  |  | 1200000 | 1200000 | 2026-04-08 |  |  | Quá hạn 21 ngày
2026-04-08 |  |  |  | Chi phí tiền xăng của a Tân+a Huệ+a Trung |  |  | 1500000 | 1500000 | 2026-04-08 |  |  | Quá hạn 21 ngày
2026-04-08 |  |  |  | Chi phí thuê phòng từ ngày 28/03 đến 08/04 |  |  | 15390000 | 15390000 | 2026-04-08 |  |  | Quá hạn 21 ngày
2026-04-09 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 100 lít cho máy đào 09 và máy 07 |  |  | 4284000 | 4284000 | 2026-04-09 |  |  | Quá hạn 20 ngày
2026-04-09 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của Thoa 10 ngày từ ngày 01/04 đến 10/04 |  |  | 1200000 | 1200000 | 2026-04-09 |  |  | Quá hạn 20 ngày
2026-04-09 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Trung 10 ngày từ ngày 01/04 đến 10/06 |  |  | 1200000 | 1200000 | 2026-04-09 |  |  | Quá hạn 20 ngày
2026-04-09 |  |  |  | Chuyển tiền làm logo DEOCA |  |  | 2080000 | 2080000 | 2026-04-09 |  |  | Quá hạn 20 ngày
2026-04-09 |  |  |  | Mua dụng cụ dọn dẹp vệ sinh BĐH |  |  | 615000 | 615000 | 2026-04-09 |  |  | Quá hạn 20 ngày
2026-04-09 |  |  |  | Mua chổi và vim, sunlight lau nhà |  |  | 203000 | 203000 | 2026-04-09 |  |  | Quá hạn 20 ngày
2026-04-10 |  |  |  | Mua chăn ga gối nệm cho CB-CNV |  |  | 4740000 | 4740000 | 2026-04-10 |  |  | Quá hạn 19 ngày
2026-04-11 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 200 lít MPD |  |  | 6592000 | 6592000 | 2026-04-11 |  |  | Quá hạn 18 ngày
2026-04-11 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu cấp cho trường |  |  | 100000 | 100000 | 2026-04-11 |  |  | Quá hạn 18 ngày
2026-04-11 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 100 lít cho máy đào 09 và máy 07 |  |  | 3296000 | 3296000 | 2026-04-11 |  |  | Quá hạn 18 ngày
2026-04-11 |  |  |  | Chi phí thuê xe ô tô Khang đi ký hồ sơ dự án CT-ĐH |  |  | 1600000 | 1600000 | 2026-04-11 |  |  | Quá hạn 18 ngày
2026-04-13 |  |  |  | Hỗ trợ tiền dầu cho xe ben và máy đào cấp đất làm mặt bằng nhà BĐH |  |  | 3000000 | 3000000 | 2026-04-13 |  |  | Quá hạn 16 ngày
2026-04-13 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 100 lít cho máy đào 09 và máy 07 |  |  | 3296000 | 3296000 | 2026-04-13 |  |  | Quá hạn 16 ngày
2026-04-13 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 50 lít MPD |  |  | 1648000 | 1648000 | 2026-04-13 |  |  | Quá hạn 16 ngày
2026-04-14 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 200 lít MPD |  |  | 6592000 | 6592000 | 2026-04-14 |  |  | Quá hạn 15 ngày
2026-04-14 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu cấp cho trường |  |  | 100000 | 100000 | 2026-04-14 |  |  | Quá hạn 15 ngày
2026-04-14 |  |  |  | Chi phí tạm ứng tiền cơm của a Huệ |  |  | 1000000 | 1000000 | 2026-04-14 |  |  | Quá hạn 15 ngày
2026-04-15 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 100 lít cho máy đào 09 và máy 07 |  |  | 3296000 | 3296000 | 2026-04-15 |  |  | Quá hạn 14 ngày
2026-04-15 |  |  |  | Mua chăn ga gối nệm cho CB-CNV |  |  | 2796000 | 2796000 | 2026-04-15 |  |  | Quá hạn 14 ngày
2026-04-15 |  |  |  | Chi phí tiếp PT ngày 14/04+15/04/2026 |  |  | 1007000 | 1007000 | 2026-04-15 |  |  | Quá hạn 14 ngày
2026-04-15 |  |  |  | Chi phí cúng dọn vào ở BĐH ngày 28/03 âm lịch |  |  | 1875000 | 1875000 | 2026-04-15 |  |  | Quá hạn 14 ngày
2026-04-15 |  |  |  | Chi phí mua móc dán tường phòng nam |  |  | 270000 | 270000 | 2026-04-15 |  |  | Quá hạn 14 ngày
2026-04-16 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 100 lít cho máy đào 09 và máy 07 |  |  | 3104000 | 3104000 | 2026-04-16 |  |  | Quá hạn 13 ngày
2026-04-16 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 50 lít MPD |  |  | 1552000 | 1552000 | 2026-04-16 |  |  | Quá hạn 13 ngày
2026-04-17 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 50 lít cho máy đào 07 |  |  | 1552000 | 1552000 | 2026-04-17 |  |  | Quá hạn 12 ngày
2026-04-16 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 50 lít MPD |  |  | 1552000 | 1552000 | 2026-04-17 |  |  | Quá hạn 12 ngày
2026-04-17 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 30 lít MPD |  |  | 950000 | 950000 | 2026-04-17 |  |  | Quá hạn 12 ngày
2026-04-17 |  |  |  | Chi phí thuê xe ô tô Khang đi ký hồ sơ dự án CT-ĐH |  |  | 1800000 | 1800000 | 2026-04-17 |  |  | Quá hạn 12 ngày
2026-04-17 |  |  |  | Mua thùng xốp 3 thùng cho mr Danh ở CT-ĐH |  |  | 400000 | 400000 | 2026-04-17 |  |  | Quá hạn 12 ngày
2026-04-17 |  |  |  | Mua thùng xốp 4 thùng cho Linh ở CT-ĐH |  |  | 240000 | 240000 | 2026-04-17 |  |  | Quá hạn 12 ngày
2026-04-17 |  |  |  | Chi phí tiền cơm 6 ngày của a Huệ |  |  | 600000 | 600000 | 2026-04-17 |  |  | Quá hạn 12 ngày
2026-04-18 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 50 lít cho máy đào 07 |  |  | 1552000 | 1552000 | 2026-04-18 |  |  | Quá hạn 11 ngày
2026-04-18 |  |  |  | Mua móc dán tường +cây đập muỗi phòng nữ |  |  | 260000 | 260000 | 2026-04-18 |  |  | Quá hạn 11 ngày
2026-04-18 |  |  |  | Mua 3 thùng xốp cho Linh ở CT-ĐH+phí vận chuyển 3 đợt |  |  | 460000 | 460000 | 2026-04-18 |  |  | Quá hạn 11 ngày
2026-04-18 |  |  |  | Chí phí cúng mùng 2 ÂL ( 2 mâm ở BĐH và ở Miếu) |  |  | 1352000 | 1352000 | 2026-04-18 |  |  | Quá hạn 11 ngày
2026-04-18 |  |  |  | Chuyển tiền xăng xe của anh Vinh CBKT |  |  | 500000 | 500000 | 2026-04-18 |  |  | Quá hạn 11 ngày
2026-04-19 |  |  |  | Chi phí mua bình gas dự án |  |  | 630000 | 630000 | 2026-04-19 |  |  | Quá hạn 10 ngày
2026-04-20 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 50 lít cho máy đào 07 |  |  | 1552000 | 1552000 | 2026-04-20 |  |  | Quá hạn 9 ngày
2026-04-20 |  |  |  | Chi phí a Tín tiếp khách 60k, a Tín photo 37k+ mua gram giấy a4 |  |  | 172000 | 172000 | 2026-04-20 |  |  | Quá hạn 9 ngày
2026-04-20 |  |  |  | Chi phí a Trung mua đũa muỗng+ly |  |  | 135000 | 135000 | 2026-04-20 |  |  | Quá hạn 9 ngày
2026-04-20 |  |  |  | Chi phí thuê xe vận chuyển đồ ở CT-ĐH xuống dự án ngày 13/4 |  |  | 6480000 | 6480000 | 2026-04-20 |  |  | Quá hạn 9 ngày
2026-04-20 |  |  |  | Chi phí thuê nhân công tháo lắp bàn ghế+bốc xếp lên xe vận chuyển ngày 13/04 |  |  | 3000000 | 3000000 | 2026-04-20 |  |  | Quá hạn 9 ngày
2026-04-21 |  |  |  | Thanh toán tiền dầu cấp 100 lít cho máy đào 09 và máy 07 |  |  | 3104000 | 3104000 | 2026-04-21 |  |  | Quá hạn 8 ngày
2026-04-21 |  |  |  | Chi phí thuê phòng từ ngày 28/03 đến 08/04 |  |  | 15965000 | 15965000 | 2026-04-21 |  |  | Quá hạn 8 ngày
2026-04-21 |  |  |  | Chi phí mua nước uống+ nước tiếp khách+ gia vị nấu ăn + giấy vệ sinh (nhà cô Phượng) |  |  | 679000 | 679000 | 2026-04-21 |  |  | Quá hạn 8 ngày
2026-04-21 |  |  |  | Chi phí mua dụng cụ nhà bếp |  |  | 1894000 | 1894000 | 2026-04-21 |  |  | Quá hạn 8 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp 200 lít MPD |  |  | 5570000 | 5570000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu cấp cho trường |  |  | 100000 | 100000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền cơm của a Tín từ ngày 08/04 đến 18/04 (11 ngày) |  |  | 1320000 | 1320000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền cơm của a Khắc Trung từ ngày 11/04 đến 18/04 |  |  | 960000 | 960000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền cơm của a Tân từ ngày 11/04 đến 18/04 |  |  | 960000 | 960000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền cơm của a Vinh từ ngày 09/04 đến 18/04 |  |  | 1200000 | 1200000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền cơm của cô Lan từ ngày 09/04 đến 18/04 |  |  | 1200000 | 1200000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền cơm của Thoa từ ngày 11/04 đến 18/04 |  |  | 960000 | 960000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền cơm của a Thông từ ngày 06/04 đến 18/04 (13 ngày) |  |  | 1560000 | 1560000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Toàn 6 ngày |  |  | 720000 | 720000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Kiên 4 ngày |  |  | 480000 | 480000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Trung Trắc Đạc 7 ngày |  |  | 840000 | 840000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Huệ đến ngày 18/04 |  |  | 560000 | 560000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Việt từ ngày 15/04 đến ngày 18/05 |  |  | 480000 | 480000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí tiền ăn của a Bảo từ ngày 15/04 đến ngày 18/05 |  |  | 480000 | 480000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-23 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp máy đào 07 |  |  | 1392500 | 1392500 | 2026-04-23 |  |  | Quá hạn 6 ngày
2026-04-24 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp máy đào 07 và 09 |  |  | 2669000 | 2669000 | 2026-04-24 |  |  | Quá hạn 5 ngày
2026-04-24 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 1334500 | 1334500 | 2026-04-24 |  |  | Quá hạn 5 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu |  |  | 100000 | 100000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-25 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 2669000 | 2669000 | 2026-04-25 |  |  | Quá hạn 4 ngày
2026-04-25 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 2669000 | 2669000 | 2026-04-25 |  |  | Quá hạn 4 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu |  |  | 100000 | 100000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-26 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp máy đào 09 |  |  | 1334500 | 1334500 | 2026-04-26 |  |  | Quá hạn 3 ngày
2026-04-27 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp máy đào 09 |  |  | 2669000 | 2669000 | 2026-04-27 |  |  | Quá hạn 2 ngày
2026-04-28 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 2669000 | 2669000 | 2026-04-28 |  |  | Quá hạn 1 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu |  |  | 100000 | 100000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-29 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 2669000 | 2669000 | 2026-04-29 |  |  | Còn 0 ngày
2026-04-29 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu |  |  | 100000 | 100000 | 2026-04-29 |  |  | Còn 0 ngày
2026-05-02 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp MPD |  |  | 3380000 | 3380000 | 2026-05-02 |  |  | Còn 3 ngày
2026-05-02 |  |  |  | Thuê xe lôi chở dầu |  |  | 100000 | 100000 | 2026-05-02 |  |  | Còn 3 ngày
2026-05-02 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp máy đào 09 |  |  | 2817000 | 2817000 | 2026-05-02 |  |  | Còn 3 ngày
2026-05-02 |  |  |  | Thanh toán tiền mua dầu cấp máy đào 07 |  |  | 1408500 | 1408500 | 2026-05-02 |  |  | Còn 3 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí thuê xe ô tô chở bé Linh và Danh ở CT-ĐH xuống dự án |  |  | 1100000 | 1100000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-22 |  |  |  | Chi phí mua nệm cho 2 bé Linh và Danh |  |  | 550000 | 550000 | 2026-04-22 |  |  | Quá hạn 7 ngày
2026-04-23 |  |  |  | Chi phí thuê nhân công bốc hàng xuống ở dự án HCM-TL-MT |  |  | 1000000 | 1000000 | 2026-04-23 |  |  | Quá hạn 6 ngày
2026-04-23 |  |  |  | Chi phí book grab cho a Kiên đi Sài Gòn |  |  | 317000 | 317000 | 2026-04-23 |  |  | Quá hạn 6 ngày
2026-04-24 |  |  |  | Chi phí mua đồ bếp |  |  | 540000 | 540000 | 2026-04-24 |  |  | Quá hạn 5 ngày
2026-04-25 |  |  |  | Chi phí a Tín đi scan giấy và photo |  |  | 152000 | 152000 | 2026-04-25 |  |  | Quá hạn 4 ngày
2026-04-26 |  |  |  | Chi phí thuê nhân công lắp ráp bàn ghế dự án |  |  | 3000000 | 3000000 | 2026-04-26 |  |  | Quá hạn 3 ngày
2026-04-26 |  |  |  | Chi phí mua bánh kẹo nước suối tiếp đoàn CT |  |  | 622673 | 622673 | 2026-04-26 |  |  | Quá hạn 3 ngày
2026-04-28 |  |  |  | Thanh toán chi phí thuê xe vận chuyển đồ ở CT-ĐH xuống dự án HCM-TL-MT |  |  | 8100000 | 8100000 | 2026-04-28 |  |  | Quá hạn 1 ngày
2026-05-01 |  |  |  | Chi phí viếng tang+lãng hoa của bố a Hoàng P.GĐ BĐH Tổng Thầu |  |  | 3000000 | 3000000 | 2026-05-01 |  |  | Còn 2 ngày
2026-05-01 |  |  |  | Chi phí a Trung mua vật tư |  |  | 1280000 | 1280000 | 2026-05-01 |  |  | Còn 2 ngày
2026-05-01 |  |  |  | Chi phí hỗ trợ trắc đạc thuê ngoài |  |  | 500000 | 500000 | 2026-05-01 |  |  | Còn 2 ngày
2026-05-01 |  |  |  | Chi phí tiếp khách bên Quốc Việt |  |  | 760000 | 760000 | 2026-05-01 |  |  | Còn 2 ngày
2026-05-01 |  |  |  | Chi phí a Trung mua đồ cho nhà bếp |  |  | 420000 | 420000 | 2026-05-01 |  |  | Còn 2 ngày
2026-05-01 |  |  |  | Chi phí cúng 16 ÂL ( nhằm ngày 02/05/2026 DL) |  |  | 1000000 | 1000000 | 2026-05-01 |  |  | Còn 2 ngày
2026-05-02 |  |  |  | Thanh toán tiền vé xe khách cho Mr Tân vào dự án nhận việc |  |  | 660000 | 660000 | 2026-05-02 |  |  | Còn 3 ngày
2026-05-04 |  |  |  | Chi phí mua dụng cụ nhà tắm+đồ bếp cho cô Lan |  |  | 317000 | 317000 | 2026-05-04 |  |  | Còn 5 ngày
2026-05-04 |  |  |  | Chi phí Mr Danh đi công tác mời TVGS ăn cơm trưa 2 ngày 28-29/04 |  |  | 300000 | 300000 | 2026-05-04 |  | Thiếu chứng từ (Pending Info): | Còn 5 ngày
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Quá hạn 46141 ngày
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Quá hạn 46141 ngày

## 📝 NHẬP CP
📝 NHẬP CHI PHÍ PHÁT SINH HÀNG NGÀY
Điền đầy đủ thông tin bên dưới → Kế toán sẽ kiểm tra tình trạng hồ sơ tự động
📋 CHỨNG TỪ CẦN THIẾT THEO LOẠI CP
Dấu thời gian | 2026-05-16 | 📌 Dầu / Nhiên liệu
Dự án | TL-MT | 1. Hóa đơn mua dầu 2. Nhật trình xe/máy 3. Giấy ĐNTT (BM05)
Người gửi HS
Loại chi phí | Nhân công | 📌 Công tác phí
Nhóm chi phí (Tài khoản) | Chi phí Quản lý công trường (627) | 1. Kế hoạch CT được duyệt 2. Báo cáo KQ CT 3. Vé xe/HĐ lưu trú 4. Giấy đi đường
Số tiền (VND) | 0
Nội dung chi tiết |  | 📌 Tiếp khách
Tình trạng hồ sơ | Mới nhận (New) | 1. GĐXTK được duyệt 2. Hóa đơn GTGT 3. Bảng kê CT TT (BM06)
Ngày hoàn ứng dự kiến
Mức độ ưu tiên | P1 | 📌 Vận chuyển
Phân loại quỹ |  | 1. Hóa đơn/BB thuê xe 2. Hợp đồng (nếu có) 3. Giấy ĐNTT (BM05)
File chứng từ (đính kèm)
Ghi chú |  | 📌 Mua sắm >20tr
⚠️ BẮT BUỘC CHUYỂN KHOẢN 1. 3 báo giá NCC 2. HĐ + Thanh lý 3. BB giao nhận 4. Phiếu nhập kho
💡 QUY TẮC NHẬP LIỆU QUAN TRỌNG
🔴 HĐ ≥ 20.000.000 VND → BẮT BUỘC CHUYỂN KHOẢN (không được thanh toán tiền mặt) |  | 📌 Nhân công
🔴 Còn tạm ứng chưa hoàn → KHÔNG được tạm ứng lần tiếp theo |  | 1. HĐ LĐ/giao khoán 2. CMT/CCCD công chứng 3. Bảng chấm công 4. Cam kết TN 1 nơi (Mẫu 08)
🟡 Sau 5 ngày công tác về → phải nộp đầy đủ chứng từ hoàn ứng
🟡 Trong 15 ngày sau khi kết thúc HĐ → phải thanh toán/hoàn ứng
🟢 Đính kèm đủ chứng từ khi nộp → tránh bị trả hồ sơ
🟢 Ghi rõ nội dung, tên người nhận, số tiền bằng số và bằng chữ

## 🔍 TRA CỨU NHANH
🔍 TRA CỨU NHANH – CHỨNG TỪ & QUY TRÌNH THEO LOẠI CHI PHÍ
📌 Tìm kiếm loại chi phí → Xem ngay chứng từ cần chuẩn bị và quy trình thực hiện
# | Loại chi phí | Chứng từ bắt buộc | Chứng từ bổ sung | Định mức / Lưu ý | Thẩm quyền duyệt | Deadline | Biểu mẫu | Cảnh báo đặc biệt
1 | Dầu / Nhiên liệu máy thi công | • Hóa đơn mua dầu (hoặc phiếu thu tiền) • Nhật trình xe/máy (BM.02) • Giấy ĐNTT (BM05) | • Lệnh điều xe/máy • Phiếu giao nhận dầu | Theo định mức phê duyệt; Đồng bằng H=1.1; Vùng núi H=1.35 | Trưởng BP → P.HCNS → KTT | 5 ngày đầu tháng sau | BM.01+BM.02+BM05
2 | Công tác phí / Lưu trú | • Kế hoạch CT được duyệt • Giấy đề nghị cử đi CT • Báo cáo KQ CT • Vé tàu/xe/máy bay + HĐ (>200k) • Hóa đơn phòng lưu trú • Giấy đi đường có dấu xác nhận | • Bảng chấm công • Xác nhận nơi đến công tác | KV1 Nhóm B: ≤1tr đôi; Nhóm C: ≤700k đôi. Phụ cấp CT: B 200k/ngày, C 150k/ngày | Trưởng BP → TGĐ/PTGĐ | 5 ngày sau khi về | BM01+BM02+BM05
3 | Tiếp khách / Chiêu đãi | • Giấy Đề Xuất Tiếp Khách (GĐXTK) được duyệt TRƯỚC khi thực hiện • Hóa đơn GTGT từ nhà hàng • Bảng kê chứng từ TT (BM06) • Xác nhận của Trưởng BP bộ phận tiếp khách | • Bảng kê chi tiết món ăn (nếu HĐ ăn uống) | Phải gắn liền hiệu quả công việc; Mức chi theo QC hiện hành | Trưởng BP → P.HCNS → BGĐ | 3 ngày sau tiếp khách | BM05+BM06+GĐXTK | ⚠️ GĐXTK phải được duyệt TRƯỚC khi chi
4 | Thuê xe vận chuyển | • Giấy ĐNTT (BM05) • Hóa đơn GTGT • Hợp đồng thuê xe (nếu có) • Thanh lý HĐ | • 3 báo giá nếu NCC chưa có HĐ • Biên bản nghiệm thu | Tuân thủ QĐ chung về thủ tục thanh toán | Phòng ban → P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | 3 ngày sau DV | BM05+BM06 | ⚠️ Giá trị ≥20tr → BẮT BUỘC chuyển khoản
5 | Mua sắm vật tư / NVL | • Yêu cầu mua VT được duyệt • 3 báo giá từ 3 NCC khác nhau • Hợp đồng mua bán • Hóa đơn GTGT • Phiếu xuất kho bên bán (BB giao nhận) • Phiếu nhập kho | • Chứng chỉ CL, xuất xứ HH • Phiếu bảo hành • Chứng từ TT qua NH | Ghi rõ gói thầu trên YC VT. Lần sau cần photo kép + xác nhận KL lũy kế đã mua | P.TCKT → P.ĐHDA → Ban DD → BGĐ | Khi phát sinh | BM05+Phiếu NK/XK | ⚠️ ≥20tr → CK bắt buộc ¦ >20tr → cần ≥3 báo giá
6 | Nhân công thuê ngoài | • HĐ LĐ hoặc HĐ giao khoán • CMT/CCCD bản công chứng • Cam kết an toàn LĐ • Bảng chấm công • Bảng TT lương • Cam kết TN 1 nơi (Mẫu 08/CK-TNCN) • BB xác nhận KL công việc hoàn thành | • Thủ tục thuế TNCN và BHBB | Cam kết TN 1 nơi theo TT 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/09/2021 | P.TCKT → P.ĐHDA → Ban DD → BGĐ | Khi phát sinh | BM05+Mẫu08
7 | Thuê máy thi công | • ĐNTT (BM05) • HĐ thuê máy TC / HĐ giao khoán ca máy • Sổ nhật trình máy • Biên bản nghiệm thu • Biên bản thanh lý • Hóa đơn GTGT | • Chứng từ khác nếu có | Định mức theo dự toán được duyệt khi ký HĐ dự án | P.TCKT → P.ĐHDA → Ban DD → BGĐ | Khi phát sinh | BM05+BB Nghiệm thu
8 | Tạm ứng (mọi loại) | • Giấy ĐN Tạm Ứng (BM01.QT06.01) • Bảng kê dự trù CP (BM02) nếu ≥2 khoản • Kế hoạch dự chi (nếu DA) • Lệnh CT (nếu đi công tác) | • Đề nghị mua hàng + báo giá (nếu TU mua hàng) | Tạm ứng tối đa 70% lương. Không TU khi còn TU chưa hoàn | Trưởng BP → KTT → BGĐ → Thủ quỹ | 15 ngày sau khi kết thúc HĐ | BM01+BM02 | 🔴 Còn TU chưa hoàn → KHÔNG được TU tiếp
9 | Hoàn ứng / Quyết toán TU | • Phiếu ĐN TTTU (BM03.QT06.01) • Bảng kê CT TTTU (BM04.QT06.01) • Chứng từ, hóa đơn gốc đầy đủ | • Giấy tờ liên quan đến từng khoản chi | Trong 15 ngày sau kết thúc HĐ. CT về 5 ngày phải nộp HS | Người TU → Trưởng BP → KTTT → KTT → BGĐ | 15 ngày (CT: 5 ngày) | BM03+BM04 | ⚠️ Quá hạn → P.TCKT đề nghị P.HCNS giữ lương
10 | Lương & BHXH | • Bảng lương đã duyệt • BCC; Bảng mềm tiền lương • BHXH: Danh sách khoản phải nộp + C12-TS | • Giấy ĐNTT lương (BM05.QT06.01) • Bảng kỷ luật nếu có | Tạm ứng tối đa 70% lương; BHXH trích theo tỷ lệ luật định | P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | Ngày 05 hàng tháng (bảng lương), ngày 10 (BHXH) | C12-TS+BM05
11 | Mua sắm TSCD (≥30tr, >1 năm) | • Kế hoạch mua sắm/dự toán được duyệt • 3 báo giá từ 3 NCC • QĐ phê duyệt lựa chọn NCC • HĐ + Thanh lý HĐ • Hóa đơn GTGT • BB bàn giao TS • Phiếu nhập kho | • Phiếu bàn giao từ P.HCNS cho bộ phận SD | 3 báo giá giống về chủng loại, QC, đặc tính KT | BP → P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | 3 ngày sau mua hàng | BM05+BB BG TSCD | ⚠️ ≥20tr → CK bắt buộc
12 | Điện nước / VP / Internet | • Giấy ĐNTT (BM05) • Hóa đơn GTGT • Bảng kê CT TT (BM06) nếu ≥2 khoản | — | Chi theo dự chi và định mức đã được phê duyệt | P.HCNS → P.TCKT → BGĐ | 3 ngày sau nhận HĐ | BM05+BM06

## 💰 ĐỊNH MỨC
💰 BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC CHI PHÍ – QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
Căn cứ: Quy chế chi tiêu nội bộ QC.01.THG.2025 ban hành kèm theo NQ 14/2025/NQ-HĐQT.THG ngày 15/09/2025
1. ĐỊNH MỨC LƯU TRÚ ĐI CÔNG TÁC (đồng/ngày/phòng)
Khu vực | Loại phòng | Nhóm A1 | Nhóm A2-A4 | Nhóm B | Nhóm C | Ghi chú
KV1 (HN,HCM,HP,ĐN,CT,QN) | Phòng đôi | Theo HĐ TT | ≤ 2.000.000 | ≤ 1.000.000 | ≤ 700.000
KV1 (HN,HCM,HP,ĐN,CT,QN) | Phòng đơn | Theo HĐ TT | ≤ 1.200.000 | ≤ 700.000 | ≤ 600.000
Khu vực 02 | Phòng đôi | Theo HĐ TT | ≤ 1.000.000 | ≤ 700.000 | ≤ 600.000
Khu vực 02 | Phòng đơn | Theo HĐ TT | ≤ 800.000 | ≤ 600.000 | ≤ 500.000
KV3 (Các tỉnh còn lại) | Phòng đôi | Theo HĐ TT | ≤ 800.000 | ≤ 600.000 | ≤ 500.000
KV3 (Các tỉnh còn lại) | Phòng đơn | Theo HĐ TT | ≤ 600.000 | ≤ 500.000 | ≤ 400.000
2. PHỤ CẤP CÔNG TÁC (đồng/ngày hoặc tháng)
Loại CT | Khu vực | Nhóm A | Nhóm B | Nhóm C | Đơn vị | Điều kiện
Ngắn (<15 ngày) | KV1 | Không áp dụng | 200.000 | 150.000 | đ/ngày | Phải lưu trú qua đêm tại tỉnh khác
Ngắn (<15 ngày) | KV2 | Không áp dụng | 150.000 | 120.000 | đ/ngày | Có xác nhận nơi đến, có BC KQ CT
Ngắn (<15 ngày) | KV3 | Không áp dụng | 120.000 | 100.000 | đ/ngày
Dài (15-90 ngày) | KV1 | Không áp dụng | 4.000.000 | 3.000.000 | đ/tháng | Kế hoạch CT đã duyệt
Dài (15-90 ngày) | KV2 | Không áp dụng | 3.000.000 | 2.400.000 | đ/tháng | BC KQ CT hàng tháng
Dài (15-90 ngày) | KV3 | Không áp dụng | 2.400.000 | 2.000.000 | đ/tháng
3. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN ĐI CÔNG TÁC
Nhóm | Phương tiện | Ghi chú
Nhóm A1 (Chủ tịch HĐQT) | Máy bay hạng thương gia; Ô tô, tàu lửa hoặc PT khác
Nhóm A2, A3, A4 | Máy bay hạng phổ thông; Ô tô, tàu lửa hoặc PT khác
Nhóm B (GĐ TC, KTT) | Máy bay giá rẻ; Ô tô, tàu lửa | Thư ký/NV đi cùng TGĐ → áp dụng chế độ phù hợp
Nhóm C (Chuyên viên, NV) | Ô tô, tàu lửa, PT hạng thường
4. PHÚC LỢI & CHI PHÍ RỬA XE
STT | Chế độ phúc lợi | Đối tượng | Mức phúc lợi | Điều kiện
1 | Kết hôn | NLĐ đã ký HĐLĐ | 1.000.000 VND/lần | Kết hôn hợp pháp; Chưa có đơn xin nghỉ việc
2 | Ngày 8/3 & 20/10 | NLĐ nữ | 01 lẵng hoa chung
3 | Sinh con | NLĐ nữ làm việc từ 2 năm trở lên | 1.000.000 VND/cháu
4 | Hỗ trợ ốm đau | NLĐ ký HĐLĐ chính thức | 1.000.000 VND/lần | Nằm viện ≥5 ngày liên tục
5 | Phúng điếu, tang lễ | NLĐ ký HĐLĐ | TGĐ/HĐQT: 5tr; CBNV: 2tr; Bản thân NLĐ: 5tr | Tứ thân phụ mẫu/vợ chồng/con
6 | Bếp ăn giữa ca | NLĐ khối Công trường | 60.000 VND/người/ngày | Bếp ăn công ty theo định mức suất ăn
7 | Khám SK định kỳ | VP ≥12 tháng; CT theo LĐ/PL | ≤ 1.000.000 VND/người/năm
8 | Hỗ trợ về nghỉ Tết | NLĐ khối CT chưa có đơn nghỉ | >1000km: 3tr; 500-1000km: 2tr; 250-500km: 1tr; 150-250km: 500k | Xe đưa đón tập trung hoặc hỗ trợ theo quãng đường

## 📊 QUY TRÌNH
📊 QUY TRÌNH TẠM ỨNG – THANH TOÁN TẠM ỨNG – THANH TOÁN
A. QUY TRÌNH TẠM ỨNG (Advance Payment Process)
Bước | Trách nhiệm | Nội dung thực hiện | Thời gian | Biểu mẫu/CT | Lưu ý quan trọng
1 | Người đề nghị TU | Lập Giấy ĐN Tạm Ứng (BM01): ghi đầy đủ thông tin, số tiền, lý do, thời hạn hoàn ứng, phương thức TT. Kèm Bảng kê dự trù CP TU (BM02) nếu ≥2 khoản CP | Trước ngày cần tiền | BM01+BM02.QT06.01 | TU phục vụ DA phải có kế hoạch dự chi tháng; TU CT: kèm lệnh CT + kế hoạch CT; TU mua hàng: kèm đề nghị mua + báo giá
2 | Trưởng phòng/Bộ phận | Xem xét tính hợp lý của nhu cầu TU. Xác nhận thông tin, phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước BGĐ về tính đúng đắn của hồ sơ | Trong ngày | BM01.QT06.01 (ký duyệt) | Không TU nếu còn TU chưa hoàn từ đợt trước. Ghi rõ ý kiến nếu không chấp thuận
3 | Kế toán thanh toán | Kiểm tra tính hợp lệ của ĐNTU. Kiểm tra công nợ TU chưa quyết toán. Ghi nhận số liệu TU chưa QT. Ký xác nhận | 1 ngày làm việc | BM01.QT06.01 (ký xác nhận) | Từ chối nếu còn TU chưa hoàn. Thông báo ngay nếu có vướng mắc
4 | KTT + BGĐ (hoặc người ủy quyền) | KTT kiểm tra và duyệt chi TU về nguyên tắc. BGĐ kiểm tra và duyệt chi TU về chủ trương | 1 ngày (đột xuất: 0.5 ngày) | BM01.QT06.01 (ký KTT + BGĐ) | BGĐ chỉ phê duyệt TU phục vụ HĐKD, không phê duyệt TU cá nhân
5 | Thủ quỹ + Người ĐNTU | Thủ quỹ căn cứ ĐNTU đã duyệt thực hiện chi TU. Vào sổ quỹ, bảng kê chi tiết dự chi. Người ĐNTU ký nhận tiền | Trong ngày sau khi duyệt | Phiếu chi TU; Sổ Quỹ | Chi đúng cho người đề nghị TU. Nếu chậm: P.TCKT thông báo các phòng ban
6 | Kế toán thanh toán | Sắp xếp hồ sơ, chứng từ. Cập nhật vào phần mềm kế toán. Lưu hồ sơ | 1 ngày | Sổ Quỹ; Hồ sơ TU | Lưu đầy đủ bản gốc hồ sơ
B. QUY TRÌNH THANH TOÁN TẠM ỨNG (Advance Settlement)
Bước | Trách nhiệm | Nội dung thực hiện | Thời gian | Biểu mẫu/CT | Lưu ý quan trọng
1 | Cá nhân/Bộ phận đề nghị | Trong 15 ngày từ khi kết thúc HĐ, lập Phiếu ĐN TTTU (BM03) kèm đầy đủ CT hợp lý. Liệt kê chi tiết các khoản CP + Bảng kê CT TTTU (BM04) | Trong 15 ngày sau KT HĐ | BM03+BM04+Chứng từ gốc | Quá hạn 15 ngày không nộp → P.TCKT đề nghị P.HCNS giữ lương
2 | Trưởng phòng/Bộ phận | Kiểm tra tính hợp lý của hồ sơ TTTU. Xác nhận thông tin. Phê duyệt và chuyển hồ sơ cho KTTT | Trong ngày | BM03 (ký duyệt) | Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của hồ sơ
3 | Kế toán thanh toán | Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ký nháy. Kiểm tra công nợ TU. Xác thực số liệu cũ + phát sinh. Tính số sẽ TT bổ sung hoặc thu hồi | 2 ngày làm việc | BM03 (ký xác nhận)+BM04 | Từ chối nếu CT không hợp lệ, không đúng QĐ
4 | KTT / BGĐ | Kiểm tra hồ sơ TTTU (kể cả TU lương). Ký duyệt hồ sơ | 2 ngày (TTTU) / 3 ngày (TT) | BM03 (ký duyệt KTT+BGĐ) | KTT/BGĐ chịu trách nhiệm về QĐ TT/không TT
5 | Thủ quỹ | Xử lý thu hoặc chi tiền sau TTTU. Thu hồi nếu TU chưa chi hết hoặc chi thêm nếu chi quá TU | 1 ngày | Phiếu thu/chi; Sổ Quỹ | Thông báo kết quả cho người ĐNTTTU
6 | Kế toán thanh toán | Đóng chứng từ, lưu hồ sơ. Sắp xếp hồ sơ, chứng từ | 1 ngày | Hồ sơ TTTU đã đóng | Lưu đầy đủ bản gốc

## ⏰ NHẮC NHỞ
⏰ BẢNG NHẮC NHỞ DEADLINE & CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲ
📅 LỊCH CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG
Ngày/Thời gian | Loại CV | Nội dung | Người thực hiện | Người duyệt | Biểu mẫu | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Ghi chú
05 hàng tháng | LƯƠNG | Bảng lương gửi P.TCKT | P.HCNS | BGĐ | Bảng lương cứng | 🔴 CAO |  | Gửi trước ngày 05
07 hàng tháng | LƯƠNG | P.TCKT kiểm tra, gửi danh sách khấu trừ cho P.HCNS | P.TCKT | KTT | — | 🔴 CAO |  | Sau khi nhận bảng lương
08 hàng tháng | LƯƠNG | P.HCNS ký BGĐ duyệt chi lương | P.HCNS | BGĐ | — | 🔴 CAO
09-10 hàng tháng | LƯƠNG | P.HCNS gửi hồ sơ ngân hàng TT lương CBNV | P.HCNS | BGĐ | — | 🔴 CAO
10 hàng tháng | BHXH | Nộp BHXH, BHYT, BHTN | P.HCNS | BGĐ | C12-TS | 🔴 CAO |  | Trước ngày 10
15 hàng tháng | LƯƠNG | P.HCNS gửi bảng TH TT lương cho P.TCKT hạch toán | P.HCNS | — | Bảng TH lương | 🟡 TB
28 hàng tháng | VPP | Ban TC-HC tổng hợp nhu cầu VPP tháng sau | Ban TC-HC | TGĐ | KH mua VPP | 🟡 TB |  | Gửi trước ngày 28
5 ngày đầu tháng | XE | Lái xe quyết toán km + xăng tháng trước | Lái xe | P.HCNS | BM.01+BM.02 | 🟡 TB
Hàng tuần | TẠM ỨNG | KT thông báo tình hình công nợ TU cá nhân lên nhóm | Kế toán | KTT | File TU | 🟡 TB |  | Đôn đốc hoàn ứng
Sau 5 ngày CT về | CÔNG TÁC | Hoàn thiện chứng từ quyết toán CT phí | Người đi CT | Trưởng BP | BM03+BM04.QT06.01 | 🔴 CAO |  | Quá hạn → KT đề nghị giữ lương
Trong 15 ngày | TẠM ỨNG | Thanh toán/Hoàn ứng sau khi kết thúc HĐ | Người TU | KTT + BGĐ | BM03+BM04.QT06.01 | 🔴 CAO |  | Quá hạn → KT đề nghị giữ lương
Trong 3 ngày | THANH TOÁN | Nộp hồ sơ TT điện nước, tiếp khách, VPP, CT phí | Người đề nghị | Trưởng BP → KTT | BM05+BM06.QT06.01 | 🟡 TB
Trong 5 ngày | SỬA CHỮA | Nộp hồ sơ TT sửa chữa xe, thiết bị | Người đề nghị | P.HCNS → BGĐ | BM05.QT06.01 | 🟡 TB
Tháng 12 | XE | Xây dựng định mức nhiên liệu cho từng xe năm sau | P.HCNS | TGĐ | Định mức NL | 🟢 THẤP |  | Phối hợp P.KT, KSNB PC
Hàng năm | ĐỒNG PHỤC | Kế hoạch cấp phát đồng phục, BHLĐ | Ban TC-HC | TGĐ | KH Đồng phục | 🟢 THẤP |  | Trình TGĐ phê duyệt
Hàng năm | SỨC KHỎE | Tổ chức khám sức khỏe định kỳ NLĐ | P.HCNS | TGĐ | — | 🟢 THẤP |  | VP: ≥12 tháng LV; CP ≤1tr/người

## 📁 BIỂU MẪU
📁 DANH MỤC BIỂU MẪU & HỒ SƠ CẦN THIẾT
Mã biểu mẫu | Tên biểu mẫu / Hồ sơ | Dùng khi nào | Người lập | Người lưu | Phương pháp lưu | Ghi chú
BM01.QT06.01 | Giấy Đề Nghị Tạm Ứng | Khi cần tạm ứng tiền cho bất kỳ mục đích gì | Người đề nghị TU | P.TCKT | Bản chính | Ghi đầy đủ: số tiền, lý do, thời hạn hoàn ứng
BM02.QT06.01 | Bảng Kê Dự Trù Chi Phí Tạm Ứng | Kèm theo BM01 khi TU có ≥2 khoản chi phí | Người đề nghị TU | P.TCKT | Bản chính | Gạch chéo dòng không khai thông tin hết
BM03.QT06.01 | Đề Nghị Thanh Toán Tạm Ứng | Khi hoàn ứng / quyết toán tạm ứng | Người đề nghị TTTU | P.TCKT | Bản chính | Liệt kê chi tiết chi phí + số tiền TTTU lần này
BM04.QT06.01 | Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Tạm Ứng | Kèm theo BM03 khi TTTU | Người đề nghị TTTU | P.TCKT | Bản chính + CT gốc kèm theo | Ghi rõ ngày/tháng/năm, số HĐ, số tiền (chưa VAT + VAT)
BM05.QT06.01 | Giấy Đề Nghị Thanh Toán | Khi đề nghị thanh toán trực tiếp (không qua TU) | Người đề nghị | P.TCKT | Bản chính | Ghi rõ lý do, số tiền, hình thức TT (TM/CK)
BM06.QT06.01 | Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán | Kèm theo BM05 khi TT có ≥2 khoản chi phí | Người đề nghị | P.TCKT | Bản chính + CT gốc kèm theo
BM.01 (Xe) | Giấy Đề Nghị Sử Dụng Xe | Khi cần dùng xe công ty đi công tác | Người đề nghị | P.HCNS | Bản gốc | Đăng ký trước 1 ngày LV (ngoại tỉnh) / 30 phút (nội tỉnh)
BM.02 (Xe) | Nhật Trình Theo Dõi Tiêu Thụ Nhiên Liệu | Mỗi chuyến đi xe, lái xe ghi trước và sau chuyến | Lái xe | P.HCNS / P.TCKT | Liên 1 giao KT; Liên 2 lưu cuốn | Người dùng xe ký xác nhận số km thực tế
GĐXTK | Giấy Đề Xuất Tiếp Khách | Trước khi tổ chức tiếp khách (phải duyệt TRƯỚC khi chi) | Người đề nghị TK | P.HCNS + P.TCKT | Bản gốc | ⚠️ Phải được duyệt TRƯỚC khi thực hiện chi tiếp khách
C12-TS | Chi Tiết Kết Quả Đóng BHXH/BHYT/BHTN | Hàng tháng khi nộp BHXH | P.HCNS | P.HCNS | Bản gốc | Gửi P.TCKT trước ngày 10 hàng tháng
Mẫu 08/CK-TNCN | Cam Kết Thu Nhập 1 Nơi | Khi ký HĐ nhân công tại công trình | Người lao động | P.TCKT | Bản gốc | Ban hành kèm TT 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021
BB Nghiệm Thu | Biên Bản Nghiệm Thu Bàn Giao | Sau khi hoàn thành cung cấp DV/hàng hóa/SC | Các bên liên quan | P.TCKT | Bản gốc | Ký đủ đại diện các bên
BB Giao Nhận NVL | Biên Bản Giao Nhận Vật Liệu từ NCC | Khi nhận hàng từ nhà cung cấp | Thủ kho + NCC | Thủ kho | Cuốn phiếu theo CT/DA | Đối chiếu chủng loại, chất lượng theo HĐMB
Phiếu Nhập Kho | Phiếu Nhập Kho (PNK) | Khi nhập VT vào kho | Thủ kho | Thủ kho | Cuốn phiếu theo CT/DA | In từ máy in kim; Mã chuẩn giữa KT và thủ kho
Phiếu Xuất Kho | Phiếu Xuất Kho (PXK) | Khi xuất VT từ kho | Thủ kho | Thủ kho | Cuốn phiếu theo CT/DA | Đối chiếu theo PYC xuất vật tư
Sổ Nhật Ký SC Xe | Sổ Nhật Ký Theo Dõi Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Xe | Theo dõi mỗi lần bảo dưỡng/sửa chữa xe | Lái xe / P.HCNS | P.HCNS / P.TCKT | Liên 1 giao KT; Liên 2 lưu cuốn
BB Bàn Giao Xe | Biên Bản Bàn Giao Xe Ô Tô | Khi bàn giao xe cho lái xe quản lý | P.HCNS | P.HCNS | Bản gốc | Khảo sát tình trạng ngoài, trong, dụng cụ, thiết bị

## 👥 PHÂN NHÓM NS
👥 PHÂN NHÓM NHÂN SỰ THEO CHỨC VỤ VÀ CHỨC DANH
Nhóm | Mã | Chức danh | Để áp dụng chế độ gì | Ghi chú
Nhóm A (Quản lý cấp cao) | A1 | Chủ tịch HĐQT | Máy bay hạng thương gia; Lưu trú: Theo HĐ TT; Điện thoại: Theo HĐ TT; Máy tính: Theo HĐ TT
Nhóm A (Quản lý cấp cao) | A2 | Tổng Giám đốc | Máy bay phổ thông; Lưu trú KV1: ≤2tr đôi; Máy tính: ≤25tr/chiếc
Nhóm A (Quản lý cấp cao) | A3 | Hội đồng quản trị | Máy bay phổ thông; Lưu trú KV1: ≤2tr đôi
Nhóm A (Quản lý cấp cao) | A4 | Phó TGĐ; Trợ lý Chủ tịch HĐQT | Máy bay phổ thông; Lưu trú KV1: ≤2tr đôi; Máy tính: ≤25tr/chiếc
Nhóm B (Quản lý cấp trung) | B1 | Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng | Máy bay GR; Lưu trú KV1: ≤1tr đôi; Phụ cấp CT KV1: 200k/ngày; Máy tính: ≤20tr/chiếc
Nhóm B (Quản lý cấp trung) | B2 | Giám đốc BĐHDA; Trưởng Ban chuyên môn | Máy bay GR; Lưu trú KV1: ≤1tr đôi; Phụ cấp CT KV1: 200k/ngày; Máy tính: ≤20tr/chiếc
Nhóm B (Quản lý cấp trung) | B3 | Phó Giám đốc BĐHDA; Phó Ban/Phòng/Bộ phận | Máy bay GR; Lưu trú KV1: ≤1tr đôi; Phụ cấp CT KV1: 200k/ngày; Máy tính: ≤20tr/chiếc
Nhóm C (Cấp cơ sở, Chuyên viên) | C1 | Đội trưởng, Chỉ huy trưởng BĐHDA | Ô tô/Tàu xe; Lưu trú KV1: ≤700k đôi; Phụ cấp CT KV1: 150k/ngày; Máy tính: ≤15tr/chiếc
Nhóm C (Cấp cơ sở, Chuyên viên) | C2 | Chuyên viên nghiệp vụ (Kế hoạch, Dự toán, QLTB, KT, QL VT, HC-NS, Tuyển dụng, Tài chính, Pháp chế) | Ô tô/Tàu xe; Lưu trú KV1: ≤700k đôi; Phụ cấp CT KV1: 150k/ngày; Máy tính: ≤15tr/chiếc
Nhóm C (Cấp cơ sở, Chuyên viên) | C3 | NV IT, KH, Dự toán, KT Cầu/Đường/Hầm, QL VT, QLTB, NS, Pháp chế, Tài chính, KT, HC, Lễ tân, Văn thư | Ô tô/Tàu xe; Lưu trú KV1: ≤700k đôi; Phụ cấp CT KV1: 150k/ngày; Máy tính: ≤15tr/chiếc
Nhóm C (Cấp cơ sở, Chuyên viên) | C4-C12 | Phụ trách Tổ KH; Chuyên viên HC; Tổ trưởng/Tổ phó; Thợ chuyên ngành; Lao động phổ thông | Ô tô/Tàu xe; Lưu trú KV1: ≤700k đôi; Phụ cấp CT KV1: 150k/ngày